## Feuil1
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9
Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Exam | Documentation + test
Analyse de l'application / Création des use cases / Modélisation de la base de données / Début de la documentation | Continuation de la documentation / Continuation de l'analyse de l'application | Début de la conception de l'application + tests / Continuation de la documentation | Continuation de la conception de l'application + tests / Continuation de la documentation | Continuation de la conception de l'application + tests / Continuation de la documentation | Continuation de la conception de l'application + tests / Continuation de la documentation | Correction de derniers bug / Finalisation de l'application / Finalisation de la documentation | Préparation de la présentation | Présentation